## Instrucciones
INN-LOCK · Plantilla de cronograma de obra
Guía rápida para diligenciar el cronograma y el plan de desembolsos de su proyecto
¿Para qué sirve este archivo?
| Objetivo | Define en cuántos hitos mensuales se construye el proyecto y qué porcentaje del presupuesto se desembolsa a la constructora al aprobarse cada uno. El interventor revisa este cronograma antes de que el proyecto se active.
Cómo diligenciarlo (5 pasos)
| 1 · Datos generales | En la hoja «Cronograma» complete el nombre, la fecha de inicio de obra y el presupuesto total en pesos (sin puntos ni símbolos).
| 2 · Una fila por mes | Escriba el N° de mes (1, 2, 3…), elija la fase en la lista desplegable y el % del presupuesto que se desembolsa ese mes.
| 3 · Actividades | Describa las 2 o 3 actividades principales del mes. Si son varias, sepárelas con punto y coma ( ; ).
| 4 · Verifique el control | La celda «Control» debe mostrar ✔ Correcto: la suma de todos los % debe ser exactamente 100.
| 5 · Suba el archivo | Guarde el Excel y cárguelo en INN-LOCK (Registrar proyecto → Presupuesto y cronograma → Importar archivo).
Reglas que valida la plataforma
| Suma del 100 % | Los porcentajes de todos los meses deben sumar 100 (tolerancia 0,01).
| Orden de las fases | Las fases avanzan en orden: Preliminares → Cimentación → Estructura → Mampostería → Instalaciones → Acabados → Entrega. No se puede volver a una fase anterior.
| Duración | Entre 6 y 60 meses, numerados sin saltos (1, 2, 3…).
| Tope por hito | Ningún mes puede superar el 15 % del presupuesto (en obras de menos de 14 meses, el doble del promedio mensual), para evitar desembolsos concentrados.
| Actividades | Cada mes debe tener al menos una actividad descrita.
Hojas de este archivo
| Cronograma | Hoja en blanco que usted debe diligenciar y subir a la plataforma.
| Ejemplo | Un cronograma completo de 24 meses para guiarse. No se sube.
| Fases | Catálogo de fases con su porcentaje de referencia y descripción.
Celdas azules = usted las diligencia · Celdas grises = se calculan solas · No cambie los títulos de las columnas ni el nombre de las hojas.

## Cronograma
INN-LOCK · Cronograma de obra y desembolsos
Complete solo las celdas azules. Las celdas grises se calculan solas.
Nombre del proyecto
Fecha de inicio de obra
Presupuesto de obra (COP)
Duración (meses)
Control: suma del % del presupuesto
Una fila por mes de obra · azul = usted diligencia · gris = automático
N° mes | Mes (calendario) | Fase de obra | % del presupuesto | Actividades principales del mes | Desembolso estimado (COP) | Avance acumulado planificado (%)
Formulas:
Mes (calendario) = IF(OR([N° mes]="",B5=""),"",EDATE(B5,[N° mes]-1))

## Ejemplo
INN-LOCK · Cronograma de obra y desembolsos
Complete solo las celdas azules. Las celdas grises se calculan solas.
Nombre del proyecto | Torres del Parque
Fecha de inicio de obra | 2026-11-01
Presupuesto de obra (COP) | 38400000000
Duración (meses)
Control: suma del % del presupuesto
Una fila por mes de obra · azul = usted diligencia · gris = automático
N° mes | Mes (calendario) | Fase de obra | % del presupuesto | Actividades principales del mes | Desembolso estimado (COP) | Avance acumulado planificado (%)
1 |  | Preliminares y licencias | 4 | Cerramiento y campamento de obra; Descapote y localización; Estudios de suelos y topografía
2 |  | Preliminares y licencias | 4 | Descapote y localización; Estudios de suelos y topografía; Instalación de redes provisionales
3 |  | Excavación y cimentación | 4.67 | Excavación mecánica y entibado; Pilotaje y vigas de cimentación; Fundida de placa de contrapiso
4 |  | Excavación y cimentación | 4.67 | Pilotaje y vigas de cimentación; Fundida de placa de contrapiso; Impermeabilización de sótanos
5 |  | Excavación y cimentación | 4.66 | Fundida de placa de contrapiso; Impermeabilización de sótanos; Excavación mecánica y entibado
6 |  | Estructura | 4.29 | Armado de acero de refuerzo; Fundida de columnas y pantallas; Fundida de placas de entrepiso
7 |  | Estructura | 4.29 | Fundida de columnas y pantallas; Fundida de placas de entrepiso; Pruebas de resistencia de concreto
8 |  | Estructura | 4.29 | Fundida de placas de entrepiso; Pruebas de resistencia de concreto; Armado de acero de refuerzo
9 |  | Estructura | 4.29 | Pruebas de resistencia de concreto; Armado de acero de refuerzo; Fundida de columnas y pantallas
10 |  | Estructura | 4.29 | Armado de acero de refuerzo; Fundida de columnas y pantallas; Fundida de placas de entrepiso
11 |  | Estructura | 4.29 | Fundida de columnas y pantallas; Fundida de placas de entrepiso; Pruebas de resistencia de concreto
12 |  | Estructura | 4.26 | Fundida de placas de entrepiso; Pruebas de resistencia de concreto; Armado de acero de refuerzo
13 |  | Mampostería y cubierta | 4 | Levante de muros de fachada; Mampostería interior; Pañetes y revoques
14 |  | Mampostería y cubierta | 4 | Mampostería interior; Pañetes y revoques; Impermeabilización de cubierta
15 |  | Mampostería y cubierta | 4 | Pañetes y revoques; Impermeabilización de cubierta; Levante de muros de fachada
16 |  | Instalaciones técnicas | 4 | Redes hidrosanitarias; Redes eléctricas y datos; Red contra incendios
17 |  | Instalaciones técnicas | 4 | Redes eléctricas y datos; Red contra incendios; Montaje de ascensores
18 |  | Instalaciones técnicas | 4 | Red contra incendios; Montaje de ascensores; Redes hidrosanitarias
19 |  | Acabados | 4 | Enchapes y pisos; Carpintería de madera y metálica; Pintura de interiores
20 |  | Acabados | 4 | Carpintería de madera y metálica; Pintura de interiores; Cocinas integrales y ventanería
21 |  | Acabados | 4 | Pintura de interiores; Cocinas integrales y ventanería; Enchapes y pisos
22 |  | Acabados | 4 | Cocinas integrales y ventanería; Enchapes y pisos; Carpintería de madera y metálica
23 |  | Zonas comunes y entrega | 4 | Zonas verdes y paisajismo; Salón social y gimnasio; Pruebas finales y puesta en marcha
24 |  | Zonas comunes y entrega | 4 | Salón social y gimnasio; Pruebas finales y puesta en marcha; Entrega de unidades a propietarios
Formulas:
Mes (calendario) = IF(OR([N° mes]="",B5=""),"",EDATE(B5,[N° mes]-1))

## Fases
INN-LOCK · Catálogo de fases de obra
Use estos nombres en la columna «Fase de obra». Los % son una referencia, no una obligación.
Fase de obra | % de referencia | Qué incluye
Preliminares y licencias | 8 | Cerramiento, campamento, localización, estudios de suelos, redes provisionales.
Excavación y cimentación | 14 | Excavación, pilotaje, vigas de cimentación, placa de contrapiso, muros de contención.
Estructura | 30 | Acero de refuerzo, columnas, pantallas, placas de entrepiso, escaleras y ascensores.
Mampostería y cubierta | 12 | Muros de fachada e interiores, pañetes, impermeabilización de cubierta.
Instalaciones técnicas | 12 | Redes hidrosanitarias, eléctricas, contra incendios, ascensores y gas.
Acabados | 16 | Enchapes, carpintería, pintura, aparatos sanitarios, cocinas y ventanería.
Zonas comunes y entrega | 8 | Paisajismo, zonas sociales, pruebas finales, servicios públicos y entrega de unidades.
Total